## Cómo se usa
Plataforma IWL · pruebas
Recorrido de todos los módulos. Una fila por cosa que probar.
Cómo se rellena
Resultado | OK / Falla / A medias / Bloqueado / No aplica | Es un desplegable: se pinta solo del color que toca.
Gravedad | Bloqueante / Importante / Menor / Cosmético | Solo si falla. Bloqueante es lo que impide seguir probando o no se puede enseñar a nadie.
Comentarios | Texto libre | Qué viste exactamente. Si puedes, con qué datos y en qué pantalla. Una captura vale por tres frases.
Para moverse
Filtros | Fila 1 | Cada columna filtra. Para hacer un módulo entero, filtra por Módulo.
Columnas congeladas | Nº a Entra como | Se quedan fijas al desplazar a la derecha.
Resumen | Pestaña «Resumen» | Cuenta sola según vas rellenando. No hay que tocar nada.
Dónde probar
En la nube | https://iwl-platform.vercel.app | Lo que de verdad va a usar la gente. Ojo: lo que escribas aquí queda.
En local | npm run db:reset && npm run dev | Para romper cosas sin miedo. Se reinicia entero en un minuto.
Correos en local | http://127.0.0.1:54324 | Los enlaces de entrada no salen a internet: caen en esa bandeja.
Con qué cuenta entrar (en local)
Contraseña común | iwl-local-2026 | Solo en local. En la nube cada cuenta tiene la suya, en .accesos-nube.md
admin@iwl.test | admin_iwl | Todo, incluida la configuración del programa
programa@iwl.test | equipo_iwl | Toda la cartera, pero no la configuración
revisor@niage.test | revisor_niage | Marea Clínica y Raíz Sensórica
revisor2@niage.test | revisor_niage | Vega Predictiva
mentor@iwl.test | mentor | Coordina Marea Clínica, apoya en Raíz Sensórica
mentor2@iwl.test | mentor | Coordina Raíz Sensórica, apoya en Marea Clínica
fundadora@marea.test | fundadora | Marea Clínica
fundadora@vega.test | fundadora | Vega Predictiva
fundadora@raiz.test | fundadora | Raíz Sensórica
cto@marea.test | fundadora | Marea Clínica, como segunda del equipo
Por dónde empezar
1 | Módulos 2 a 7 | El embudo de punta a punta: convocatoria, candidatura, NDA, acuerdo y firma. Es lo más nuevo y lo menos rodado.
2 | Módulo 21 | Permisos. Entrando como quien MENOS puede: ahí es donde se ven los agujeros.
3 | El resto | Por orden, o por lo que más te interese enseñar.
Dos cosas que conviene saber
Lo sin medir no es un cero |  | Un proyecto sin evaluar tiene que parecer sin evaluar («—»), no malo. Si ves un 0, es un fallo.
Nadie valida su propio trabajo |  | Una fundadora no puntúa ni valida sus puntos. Si en algún sitio puede, es un fallo grave.

## Pruebas
Nº | Módulo | Pantalla | Entra como | Qué se prueba | Pasos | Qué debería pasar | Resultado | Gravedad | Comentarios
1.01 | 1. Acceso y cuentas | /entrar | admin@iwl.test | Entrar con correo y contraseña | Escribir correo y contraseña y pulsar Entrar. | Entra y aterriza en la cartera. | OK |  | RONDA 1 · Carlos y Cecilia salen sin compañía asignada, no se puede ver nada. Juan tiene otra interfaz, diferente al resto
1.02 | 1. Acceso y cuentas | /entrar | cualquiera | Contraseña equivocada | Escribir una contraseña que no es y pulsar Entrar. | Dice qué ha pasado y qué hacer, sin signos de exclamación. No se queda colgado.
1.03 | 1. Acceso y cuentas | /entrar | — | No hay autoservicio | Buscar en la pantalla de entrada alguna forma de crear una cuenta. | No la hay. Las cuentas las crea la dirección de IWL.
1.04 | 1. Acceso y cuentas | / | fundadora@marea.test | La raíz lleva a donde toca según quién eres | Entrar y abrir la dirección raíz. | Una fundadora cae en su proyecto; IWL, en la cartera.
1.05 | 1. Acceso y cuentas | /cartera | fundadora@marea.test | Una fundadora no entra en la cartera | Estando dentro como fundadora, escribir /cartera en la barra de direcciones. | La devuelve a su proyecto. No ve la cartera ni de refilón.
1.06 | 1. Acceso y cuentas | /admin | programa@iwl.test | El equipo de IWL no configura el programa | Entrar como equipo_iwl y escribir /admin en la barra. | No entra. La configuración es solo de la dirección.
1.07 | 1. Acceso y cuentas | /perfil | fundadora@marea.test | Cambiar mi propia contraseña | Abrir Mi cuenta, poner contraseña nueva y guardar. Salir y volver a entrar con ella. | Se guarda y la nueva funciona.
1.08 | 1. Acceso y cuentas | /sin-compania | una cuenta recién creada | Quien no tiene compañía lo entiende | Entrar con una cuenta recién creada y sin asignar. | Dice qué pasa y a quién pedírselo, no una pantalla en blanco.
1.09 | 1. Acceso y cuentas | Cualquiera | — | Salir | Pulsar Salir desde cualquier pantalla. | Vuelve a /entrar y la sesión queda cerrada de verdad (atrás no reabre nada).
2.01 | 2. Convocatoria | /embudo | admin@iwl.test | Abrir la convocatoria de una cohorte | Embudo → Convocatoria → elegir cohorte, marcar abierta, guardar. | Confirma. Arriba aparece el aviso de que esa convocatoria está abierta. | OK |  | RONDA 1 · Me parece un poco raro como está explicado o como marcar abierta o cerrada
2.02 | 2. Convocatoria | /embudo | admin@iwl.test | La dirección que se reparte está a la vista | Con la convocatoria abierta, mirar el bloque «Reparte esta dirección» y pulsar Copiar. | Se ve la dirección entera y se copia al portapapeles.
2.03 | 2. Convocatoria | /presentarse | sin cuenta | Con la convocatoria abierta, el formulario sale | Abrir la dirección copiada en una ventana privada. | Sale el formulario de candidatura, sin pedir cuenta.
2.04 | 2. Convocatoria | /embudo | admin@iwl.test | Cerrar la convocatoria | Desmarcar abierta y guardar. Volver a abrir /presentarse en ventana privada. | Dice que no hay convocatoria en curso Y da una dirección de correo para avisar. Antes decía «escríbenos» sin decir dónde. | OK |  | RONDA 1 · Hay un mensaje que dice: "si quieres que te avísemos, escríbenos" Ahí quizás se debería de dar el tipo de contacto que se requiera para que nos escriban, un correo, el instagram, etc
2.05 | 2. Convocatoria | /embudo | admin@iwl.test | Fecha de cierre | Abrir la convocatoria con una fecha de cierre y mirar el texto de arriba. | Dice hasta cuándo está abierta.
3.01 | 3. Presentar candidatura | /presentarse | sin cuenta | Presentarse con todo relleno | Rellenar los campos, dejar dos enlaces de Drive y enviar. | «Recibida. Gracias.» y debajo el enlace privado con botón de copiar. | OK |  | RONDA 1 · Igual que antes, mensaje de "escríbenos" pero no dice donde
3.02 | 3. Presentar candidatura | /presentarse | sin cuenta | Solo lo obligatorio | Rellenar lo que lleva asterisco: startup, en qué punto estáis, tu nombre y tu correo. Enviar. | Se acepta. El resto es opcional de verdad. | OK |  | RONDA 1 · Añadir el típico asterisco luego de el espacio a rellenar para que se identifique como obligatorio
3.03 | 3. Presentar candidatura | /presentarse | sin cuenta | La etapa no se puede esquivar | Mirar el desplegable «¿En qué punto estáis?» e intentar enviar sin tocarlo. | Ya no existe «Prefiero no decirlo». Pone «Elige una» y no deja enviar sin elegir.
3.04 | 3. Presentar candidatura | /presentarse | sin cuenta | Un porcentaje escrito a mano (el caso dronesec) | En «Liderazgo femenino (%)» escribir «50 %». También probar «33,3». | Se acepta. Llega como número, no se rechaza por el signo ni por la coma. | Falla | Menor | RONDA 1 · Si que rechaza el signo y la coma, no lo dice pero es por eso
3.05 | 3. Presentar candidatura | /presentarse | sin cuenta | Cuando algo falla, se dice cuál y no se borra nada | Rellenarlo entero y poner «la mitad» en el porcentaje. Enviar. | Dice «Revisa este campo: liderazgo femenino», lo marca en rojo, y TODO lo demás sigue escrito.
3.06 | 3. Presentar candidatura | /presentarse | sin cuenta | Correo mal escrito | Poner un correo sin arroba y enviar. | Lo señala sin perder el resto de lo escrito.
3.07 | 3. Presentar candidatura | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | El enlace privado abre su candidatura | Pegar el enlace que dio el formulario en otra ventana. | Ve su nombre, el estado «Recibida» y lo que mandó.
3.08 | 3. Presentar candidatura | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | Añadir material que se olvidó | En su enlace, Añadir un documento: título y URL. Añadir. | «Añadido. Gracias.» y el documento aparece en la lista.
3.09 | 3. Presentar candidatura | /candidatura/xxxx | sin cuenta | Un enlace inventado no dice si existe | Escribir un testigo cualquiera inventado. | 404 a secas. No distingue entre «no existe» y «no es tuyo». |  |  | RONDA 1 · No entiendo este punto
4.01 | 4. Alta a mano | /embudo | admin@iwl.test | Dar de alta una candidatura conocida en un evento | Embudo → Dar de alta una candidatura a mano: cohorte, nombre, contacto, correo. | Confirma que entra en el embudo y aparece en la lista de abiertas.
4.02 | 4. Alta a mano | /embudo/<id> | admin@iwl.test | El enlace de la invitada se ve para mandarlo | Abrir su ficha en el embudo y buscar el enlace privado. | Está a la vista, se puede copiar y mandar a mano.
4.03 | 4. Alta a mano | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | A la invitada se le pide que se presente | Abrir el enlace de una candidatura dada de alta por IWL. | Dice «Cuéntanos quiénes sois», NO «Recibida, gracias». Y tiene formulario para contarlo.
4.04 | 4. Alta a mano | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | La invitada completa su propia ficha | Rellenar descripción, punto en que están, web, equipo. Guardar. | «Guardado. Gracias.» y lo escrito queda visible.
4.05 | 4. Alta a mano | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | Un formulario a medias no borra lo que ya había | IWL apunta el sector al dar de alta; ella deja ese campo vacío y guarda. | El sector se queda como estaba. No se vacía.
5.01 | 5. Recorrido del embudo | /embudo | admin@iwl.test | La foto del embudo cuadra | Mirar las cuatro cifras de arriba y el recorrido paso a paso. | En proceso, firmadas, descartadas y conversión cuadran con las listas de abajo.
5.02 | 5. Recorrido del embudo | /embudo | admin@iwl.test | La conversión no miente con pocos datos | Mirar la conversión con menos de cinco candidaturas cerradas. | Pone «—» y explica que hacen falta cinco. No inventa un porcentaje.
5.03 | 5. Recorrido del embudo | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Mover de paso | Pasar una candidatura de presentada a en revisión, y luego a reunión. | Cambia el paso y queda anotado en el historial con fecha.
5.04 | 5. Recorrido del embudo | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Anotar lo que pasó en la reunión | Anotar un evento con lo hablado en la reunión y en el comité. | Queda en el historial, lo más reciente arriba.
5.05 | 5. Recorrido del embudo | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Preseleccionar | Mover a preseleccionada después del comité. | Cambia de paso y la cuenta del recorrido se mueve con ella. | OK |  | RONDA 1 · Hay 2 maneras de moverlo, con el botón o el desplegable, si la muevo con el boton, y luego la vuelvo a mover con el desplegable, se queda pegado los dos iconos de "movido" a cada lado
5.06 | 5. Recorrido del embudo | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Descartar con su motivo | Descartar una candidatura escribiendo el motivo. | Sale de las abiertas, entra en descartadas, y queda apuntado EN QUÉ PASO se cayó.
5.07 | 5. Recorrido del embudo | /embudo | admin@iwl.test | Dónde se cae la gente | Mirar el bloque de descartadas y las pastillas por paso. | Dice cuántas se cayeron en cada paso. Es la pregunta por la que se cambia un proceso.
5.08 | 5. Recorrido del embudo | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Reabrir una descartada | Reabrir una que se descartó por error. | Vuelve a las abiertas, al paso donde estaba. | OK |  | RONDA 1 · Al tener enlaces añadidos, la interfaz se desfasa
5.09 | 5. Recorrido del embudo | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | La descartada NO lee el motivo | Abrir el enlace de una candidatura descartada. | Dice «Proceso cerrado» y que se lo contarán. El motivo NO aparece, y tampoco la caja de documentos vacía reprochándole lo que no mandó. | OK |  | RONDA 1 · Lo único, aparece también el recuadro de "Lo que nos has mandado. Todavía no nos has mandado ningún documento"
5.10 | 5. Recorrido del embudo | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | La candidata ve momentos, no jerga | Mirar el enlace de una que está en comité. | Dice «En estudio». No dice «comité» ni el paso exacto, y NO le pide que se presente: ya hemos hablado con ella. | Falla | Importante | RONDA 1 · Aparece todo el formulario de "cuentanos quienes sois"
5.11 | 5. Recorrido del embudo | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | Corregir un dato estando ya avanzada | En una candidatura en comité, buscar cómo cambiar la web o el teléfono. | Está plegado bajo «Corregir nuestros datos». Existe, pero no es lo primero que ve.
6.01 | 6. NDA y DD de candidata | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Al llegar al NDA se piden los documentos | Mover una preseleccionada al paso de NDA. | Aparece sola la lista de documentos que hay que pedirle para el due diligence. | A medias | Menor | RONDA 1 · Si que aparece sola la lista pero si por algún casual ese candidato baja a un paso anterior, sigue apareciendo la lista de documentos a entregar
6.02 | 6. NDA y DD de candidata | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Si la candidatura retrocede, los deberes desaparecen | Con una en due diligence, devolverla a comité y mirar su enlace. | Ya no le pide documentos. Lo que entregó NO se borra: vuelve a salir si se la devuelve a diligencia.
6.03 | 6. NDA y DD de candidata | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Pedir un documento concreto de más | Añadir una petición con su nombre y para cuándo. | Se añade a la lista y ella la ve en su pantalla.
6.04 | 6. NDA y DD de candidata | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Darle cuenta para el due diligence | Pulsar «Darle cuenta para el due diligence». | Enseña el correo y la contraseña UNA SOLA VEZ, y avisa de que no se vuelve a enseñar. Copiarla.
6.05 | 6. NDA y DD de candidata | /candidatura/<testigo> | sin cuenta | El enlace privado deja de valer | Después de darle cuenta, abrir el enlace privado de antes. | 404. Desde que tiene cuenta, se entra por la puerta.
6.06 | 6. NDA y DD de candidata | /entrar → /candidatura | la candidata | Entra con su cuenta y aterriza en lo suyo | Entrar con el correo y la contraseña que se enseñaron. | Cae en /candidatura, con su nombre y lo que le piden. NO en «no tienes compañía».
6.07 | 6. NDA y DD de candidata | /candidatura | la candidata | Sube un documento del due diligence | Elegir una petición y subir el fichero. | Queda entregado y ella lo ve. El fichero es privado: no hay URL pública.
6.08 | 6. NDA y DD de candidata | /embudo/<id> | admin@iwl.test | IWL abre lo que entregó | Abrir desde la ficha el documento que subió. | Se descarga o se abre con enlace firmado y caducable.
7.01 | 7. Acuerdo y firma | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Fijar la etapa tras el due diligence | En el bloque «El acuerdo», el campo «Etapa, tras el due diligence». | Se guarda y AL RECARGAR sigue puesta: el desplegable ya no vuelve a donde estaba. Es la etapa que hereda la compañía al firmar. |  |  | RONDA 1 · No lo entiendo/encuentro/no está
7.02 | 7. Acuerdo y firma | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Armar el acuerdo con el equity | Escribir lo que aporta IWL y el equity que se pide. Guardar. | Queda guardado y visible en el bloque de NDA, estado y equity. | OK |  | RONDA 1 · El estado no se "guarda" del todo, el desplegable vuelve a donde estaba. Pero si recargas la página se puede que si quedó guardado
7.03 | 7. Acuerdo y firma | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Firmar el acuerdo | Pulsar firmar con la fecha. | Pasa a firmada, SE CREA LA COMPAÑÍA, y aparece el enlace «Ver su ficha».
7.04 | 7. Acuerdo y firma | /cartera/<slug> | admin@iwl.test | La compañía nace con lo del embudo | Abrir la ficha recién creada desde el enlace. | Trae nombre, sector, descripción y etapa. No hay que volver a teclear nada.
7.05 | 7. Acuerdo y firma | /proyecto/diligencia | la fundadora | La compañía lee su expediente de candidatura | Entrar como la fundadora de la compañía recién creada y buscar sus documentos. | Los ve. NO están duplicados: se leen del expediente, no se copiaron. | A medias | Importante | RONDA 1 · Mucho lío al subir/aprobar documentos, lo que hablamos, hace falta un enlace para subir los documentos en cada requerimiento. Añadir también un check de que está aprobado o algo así
7.06 | 7. Acuerdo y firma | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Una firmada no se edita | Intentar cambiar el equity de una ya firmada, y guardar. | Lo rechaza diciendo que ya está firmada. Lo impide la base, no la pantalla: forzarlo tampoco vale. | Falla | Importante | RONDA 1 · Si deja cambiarlo
8.01 | 8. Cartera y cohorte | /cartera | programa@iwl.test | La cohorte de un vistazo | Abrir la cartera y recorrer la pantalla de arriba abajo. | Cifras de cabecera, cohorte, scorecards y siguientes pasos, sin texto cortado ni solapes.
8.02 | 8. Cartera y cohorte | /cartera | admin@iwl.test | Subir el logo de una startup | Al lado de una compañía, subir una imagen de logo. | Se ve el logo en su sitio y la confirmación NO desaparece sola.
8.03 | 8. Cartera y cohorte | /cartera | admin@iwl.test | Quitar un logo | Quitar el logo de una compañía. | Vuelve a las iniciales y lo confirma.
8.04 | 8. Cartera y cohorte | /cartera | programa@iwl.test | Preparación en el tiempo | Mirar el gráfico y su texto de abajo. | Se lee entero, sin recortes. Cada serie lleva etiqueta de texto, no solo color.
8.05 | 8. Cartera y cohorte | /cartera | programa@iwl.test | Siguientes pasos llevan a donde se hacen | Pulsar un paso de «Siguientes pasos», en la cartera y en la ficha de una compañía. | Abre la sección donde se actúa: un hallazgo lleva al DD técnico, un hito del Anexo a Programa, el runway a KPI. | Falla |  | RONDA 1 · No llevan a ningún lado, no es clickable
8.06 | 8. Cartera y cohorte | /cartera | programa@iwl.test | Una compañía archivada no sale | Archivar una desde Administración y volver a la cartera. | Deja de aparecer en la cohorte. No se ha borrado nada.
8.07 | 8. Cartera y cohorte | /cartera/<slug> | programa@iwl.test | Entrar en una compañía | Pulsar sobre una compañía de la lista. | Abre su resumen con las ocho secciones arriba. |  |  | RONDA 1 · No lo entiendo/encuentro/no está
9.01 | 9. Comparativa | /comparativa | programa@iwl.test | ¿Quién va por delante? | Mirar el primer gráfico. | Barras con el % del objetivo de SU etapa alcanzado. 100 es llegar. No niveles brutos.
9.02 | 9. Comparativa | /comparativa | programa@iwl.test | ¿Dónde flojea la cohorte? | Mirar el segundo gráfico. | Dimensiones ordenadas por brecha media, lo peor arriba, con cuántas compañías están por debajo.
9.03 | 9. Comparativa | /comparativa | programa@iwl.test | Las cifras exactas siguen estando | Bajar al final de la página. | La tabla «Las cifras, una a una» está ahí para cuando hace falta el dato exacto.
9.04 | 9. Comparativa | /comparativa | programa@iwl.test | Runway, MRR y preparación | Mirar los tres bloques de tracción. | Cuadran con lo cargado en KPI de cada compañía.
9.05 | 9. Comparativa | /comparativa | programa@iwl.test | Lo sin medir no es un cero | Mirar una compañía sin evaluar todavía. | Aparece como no evaluada («—»), NO como un cero ni la última del ranking.
10.01 | 10. Resumen de compañía | /cartera/<slug> | programa@iwl.test | La cabecera dice dónde está | Mirar score técnico, preparación, semáforo, fase, etapa y perfil. | Cuadran con lo evaluado. El semáforo explica su motivo. |  |  | RONDA 1 · No lo entiendo/encuentro/no está
10.02 | 10. Resumen de compañía | /cartera/<slug> | programa@iwl.test | Movimiento frente a la línea base | Mirar la variación al lado de cada score. | Dice cuánto se ha movido desde que se congeló la línea base. |  |  | RONDA 1 · No lo entiendo/encuentro/no está
10.03 | 10. Resumen de compañía | /cartera/<slug> | programa@iwl.test | Sin evaluar parece sin evaluar | Abrir una compañía a la que nadie ha puntuado. | Los scores ponen «—». No hay un 0 que parezca una mala nota.
10.04 | 10. Resumen de compañía | /proyecto | fundadora@marea.test | La fundadora ve lo mismo en papel blanco | Entrar como fundadora y abrir su proyecto. | Mismos datos, tema claro, y solo lo suyo.
11.01 | 11. Hoja de ruta | /admin/rutas | admin@iwl.test | Crear una plantilla de hoja de ruta | Crear plantilla, añadirle etapas e hitos. | Se guarda y queda disponible para instanciar.
11.02 | 11. Hoja de ruta | /cartera/<slug>/ruta | admin@iwl.test | Diseñar la hoja de ruta de una compañía | Instanciar la plantilla sobre una compañía. | Se COPIAN las etapas e hitos. Queda la hoja de ruta montada. |  |  | RONDA 1 · No lo entiendo/encuentro/no está
11.03 | 11. Hoja de ruta | /admin/rutas | admin@iwl.test | Editar la plantilla no toca lo que está en marcha | Cambiar un hito de la plantilla y volver a la hoja de ruta ya instanciada. | La de la compañía NO cambia. Y al revés tampoco.
11.04 | 11. Hoja de ruta | /cartera/<slug>/ruta | admin@iwl.test | Crear, editar y borrar una etapa | Añadir una etapa, renombrarla y borrarla con «Borrar la etapa». | Las tres funcionan. Al borrar avisa de qué pasa con sus hitos: no se borran, se quedan sueltos. |  |  | RONDA 1 · No deja borrarla
11.05 | 11. Hoja de ruta | /cartera/<slug>/ruta | admin@iwl.test | Crear y mover un hito | Añadir un hito con «Añadir un hito», y moverlo con el desplegable de su fila. | Cambia de carril y conserva lo demás. Un hito suelto también se puede colocar en una etapa. |  |  | RONDA 1 · Eso no lo veo tampoco
11.06 | 11. Hoja de ruta | /cartera/<slug>/ruta | admin@iwl.test | Fijar el estado de entrada | Marcar en qué punto entró la compañía. | Queda fijado y sirve de referencia para el avance.
11.07 | 11. Hoja de ruta | /proyecto/ruta | fundadora@marea.test | La fundadora registra un avance | Registrar un avance sobre un hito. | Cae en su carril, con su fecha, y se ve desde IWL.
11.08 | 11. Hoja de ruta | /proyecto/ruta | fundadora@marea.test | Borrar un avance mal metido | Borrar el avance que se acaba de registrar. | Desaparece y el hito vuelve a su estado anterior.
11.09 | 11. Hoja de ruta | /cartera/<slug>/ruta | programa@iwl.test | Un hito que condiciona el estado invertible | Marcar un hito como condicionante y dejarlo sin cumplir. | El semáforo de invertible lo refleja y dice por qué. |  |  | RONDA 1 · No estoy entiendo del todo bien esto de los hitos, etapas, moverlos, borrarlos, etc. Esto del semáforo tampoco lo entiendo
12.01 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | admin@iwl.test | Abrir el Anexo donde no hay ninguno | En una compañía recién creada: Programa y Anexo → «Abrir el Anexo». | Aparece el Anexo en borrador con sus campos. Antes aquí no había por dónde empezar y eso bloqueaba horas y aportación.
12.02 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | admin@iwl.test | Rellenar el Anexo | Poner duración, horas comprometidas y equity. Probar a escribir «7,5 %» en el equity. | Se guarda, y el porcentaje con coma y signo se admite.
12.03 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | admin@iwl.test | No se firma un Anexo vacío | Abrir otro Anexo y pulsar firmar sin rellenar nada. | No deja: pide al menos la duración y las horas. Lo firmado ya no se edita.
12.04 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | admin@iwl.test | Firmar el Anexo | Con la duración y las horas puestas, firmar. | Pasa a «Firmado el …» y el formulario de edición desaparece. A partir de ahí se abre otra versión, no se edita.
12.05 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | admin@iwl.test | Los hitos ya acordados del Anexo | Mirar el bloque de hitos del Anexo y cambiar el estado de uno. | Cambia y queda registrado. |  |  | RONDA 1 · A partir de aquí un poco igual, no me sale para impartir horas ni nada, he probado con otra fundadora que tenía más cosas añadidas y tampoco. Creo que hay algo que no hecho/entendido y ya se me ha hecho una bola para continuar
12.06 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | mentor@iwl.test | Registrar horas | Imputar horas a una partida del Anexo. | Se guardan con la tarifa COPIADA en la línea, no referenciada. |  |  | RONDA 1 · En todos me aparece que el Anexo no está firmado pero tampoco veo el como firmarlo
12.07 | 12. Programa y Anexo | /admin/programa | admin@iwl.test | Cambiar una tarifa no reescribe el histórico | Cambiar la tarifa de un perfil y volver al extracto de horas de antes. | Las líneas viejas conservan la tarifa que tenían. Solo las nuevas usan la nueva.
12.08 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | programa@iwl.test | Entregado sobre comprometido | Mirar el compromiso del Anexo frente a lo entregado. | Las dos cifras cuadran con las horas registradas.
12.09 | 12. Programa y Anexo | /proyecto/programa | fundadora@marea.test | La fundadora objeta una imputación | Objetar una línea de horas. | Queda la objeción anotada y visible para IWL.
12.10 | 12. Programa y Anexo | /cartera/<slug>/programa | admin@iwl.test | Un Anexo firmado no se edita | Intentar cambiar una partida de un Anexo ya firmado. | No deja. Lo firmado está congelado.
13.01 | 13. Aportación de IWL | /cartera/<slug>/aportacion | mentor@iwl.test | Registrar una aportación | Registrar una sesión o una aportación con sus horas. | Se guarda y suma en horas y valor. |  |  | RONDA 1 · Igual, anexo no firmado así que no puedo hacer nada, he intentado seguir creando un nuevo fundador con todo firmado de nuevo y nada, me sigue diciendo anexo no firmado
13.02 | 13. Aportación de IWL | /cartera/<slug>/aportacion | programa@iwl.test | Quién ha aportado | Mirar el desglose por persona. | Cuadra con lo registrado, con nombre y horas.
13.03 | 13. Aportación de IWL | /proyecto/aportacion | fundadora@marea.test | La fundadora ve lo que ha recibido | Abrir Aportación de IWL como fundadora. | Ve horas y valor de mercado de lo que ha recibido.
14.01 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Abrir una evaluación donde no había ninguna | En una compañía recién creada: Due diligence técnico → «Abrir la evaluación técnica». | Aparece el scorecard con el aviso «En borrador». Antes aquí no había por dónde empezar.
14.02 | 14. Due diligence técnico | /proyecto/tecnico | la fundadora | La compañía NO ve el borrador | Con la evaluación en borrador, mirar la sección como fundadora. | Sigue diciendo que no hay evaluación publicada. El borrador es solo de quien evalúa.
14.03 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Publicar la evaluación | Puntuar al menos una dimensión, escribir el resumen y publicar. | Se publica y la compañía ya la ve. Sin nada puntuado NO deja publicar.
14.04 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Puntuar una dimensión | Ajustar puntuación de una dimensión con su evidencia. Guardar. | Se guarda y el score técnico se mueve.
14.05 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Una puntuación sin evidencia no se guarda | Poner un nivel y dejar la evidencia en una palabra. Guardar. | No se guarda y lo dice: una puntuación sin evidencia no es una evaluación.
14.06 | 14. Due diligence técnico | /proyecto/tecnico | fundadora@marea.test | Una fundadora no se puntúa a sí misma | Buscar como fundadora alguna forma de ajustar la puntuación. | No existe. Y si se forzara, la base lo rechaza. Es criterio de aceptación.
14.07 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Registrar un hallazgo | Registrar un hallazgo con su gravedad. | Aparece en la lista de abiertos.
14.08 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Cerrar un hallazgo | Cambiar el estado de un hallazgo a cerrado. | Sale de los abiertos y la cuenta de arriba baja.
14.09 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor@niage.test | Crear un punto de plan | Crear un punto del plan de acción a partir de un hallazgo. | Queda enlazado y con su estado.
14.10 | 14. Due diligence técnico | /proyecto/tecnico | fundadora@marea.test | Responder el cuestionario | Responder las preguntas del cuestionario técnico. | Se guardan las respuestas y el revisor las ve.
14.11 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | programa@iwl.test | El score se reparte sobre lo evaluado | Evaluar solo tres dimensiones de las que haya y mirar el score. | Se calcula sobre esas tres. Las no evaluadas NO cuentan como cero.
14.12 | 14. Due diligence técnico | /cartera/<slug>/tecnico | revisor2@niage.test | Un revisor solo ve sus compañías | Entrar como revisor2 y escribir el slug de una compañía que no lleva. | No entra.
15.01 | 15. Due diligence general | /cartera/<slug>/diligencia | programa@iwl.test | La checklist sale instanciada | Abrir el due diligence general de una compañía. | Tiene su propia copia de la checklist, no la plantilla compartida.
15.02 | 15. Due diligence general | /cartera/<slug>/diligencia | programa@iwl.test | Cambiar el estado de un punto | Marcar un punto como entregado o como no aplica. | Cambia y la cuenta de pendientes se mueve.
15.03 | 15. Due diligence general | /proyecto/diligencia | fundadora@marea.test | Subir desde la propia línea | En la línea de un punto, pulsar «Subir» y elegir el fichero. Sin bajar al final de la página. | Se sube ahí mismo, sin volver a elegir área ni punto, y el panel se cierra con Hecho.
15.04 | 15. Due diligence general | /proyecto/diligencia | fundadora@marea.test | Al subir, el punto pasa a EN REVISIÓN | Mirar el estado del punto justo después de subir. | Dice «En revisión», no «Entregado». Y donde había un desplegable ahora hay una etiqueta.
15.05 | 15. Due diligence general | /proyecto/diligencia | fundadora@marea.test | La compañía no saca un punto de revisión | Intentar devolver a pendiente un punto que ya está en revisión. | No puede: no hay control. Y si se forzara, la base lo rechaza.
15.06 | 15. Due diligence general | /cartera/<slug>/diligencia | revisor@niage.test | IWL sí lo mueve | Sobre ese mismo punto, pasarlo a validado. | Cambia. El estado a partir de revisión es una valoración, y las valoraciones son de IWL.
15.07 | 15. Due diligence general | /cartera/<slug>/diligencia | programa@iwl.test | Registrar un hallazgo general | Registrar un hallazgo del due diligence general. | Queda con su gravedad y se ve en la lista.
15.08 | 15. Due diligence general | /cartera/<slug>/diligencia | programa@iwl.test | Un documento con caducidad | Subir un documento poniéndole fecha de caducidad. | Se guarda y avisa cuando esté caducado.
16.01 | 16. Business plan | /proyecto/plan | fundadora@marea.test | Adjuntar el business plan ya escrito | Arriba del todo: «Adjuntar el business plan», elegir un PDF. | Queda adjunto con su fecha y se abre con un clic. NO rellena las secciones: eso sigue siendo a mano.
16.02 | 16. Business plan | /proyecto/plan | fundadora@marea.test | Subir otra versión reemplaza | Adjuntar un segundo fichero. | Sustituye al anterior. «El business plan» es singular, no una pila.
16.03 | 16. Business plan | /proyecto/plan | fundadora@marea.test | Escribir una sección | Rellenar una sección del business plan y guardar. | Se guarda y se ve desde IWL.
16.04 | 16. Business plan | /proyecto/plan | fundadora@marea.test | Hipótesis | Añadir una hipótesis con cómo se va a validar. | Queda registrada.
16.05 | 16. Business plan | /cartera/<slug>/plan | mentor@iwl.test | Comentar una sección | Dejar un comentario sobre una sección. | La fundadora lo ve, con quién lo escribió.
16.06 | 16. Business plan | /cartera/<slug>/plan | admin@iwl.test | La plantilla se copia al instanciar | Cambiar la plantilla del business plan y mirar uno ya en marcha. | El que está en marcha NO cambia.
17.01 | 17. KPI y updates | /proyecto/kpi | fundadora@marea.test | Cargar los KPI del mes | Cargar los valores del mes y guardar. | Se guardan y aparecen en la serie.
17.02 | 17. KPI y updates | /proyecto/kpi | fundadora@marea.test | Las derivadas se calculan solas | Mirar runway, crecimiento y demás después de cargar. | Salen calculadas. NO hay que teclearlas, y no se dejan editar a mano.
17.03 | 17. KPI y updates | /proyecto/kpi | fundadora@marea.test | Escribir el update del mes | Escribir logros, bloqueos y lo que viene. Guardar. | Se guarda y se ve desde IWL con su fecha.
17.04 | 17. KPI y updates | /cartera/<slug>/kpi | programa@iwl.test | La serie en el tiempo | Mirar el gráfico de varios meses. | Cuadra con lo cargado. Cada serie lleva etiqueta de texto.
17.05 | 17. KPI y updates | /proyecto/kpi | fundadora@marea.test | Un mes sin cargar no es un cero | Dejar un mes sin cargar y mirar el gráfico. | Se ve el hueco. No se dibuja una caída a cero.
18.01 | 18. Línea base | /cartera/<slug> | admin@iwl.test | Congelar la línea base | Congelar la línea base de una compañía. | Queda congelada y a partir de ahí hay con qué comparar.
18.02 | 18. Línea base | /cartera/<slug> | admin@iwl.test | Una línea base congelada no se edita | Intentar cambiar una línea base ya congelada. | No deja. Está congelada.
18.03 | 18. Línea base | /cartera/<slug> | programa@iwl.test | La instantánea usa el mismo cálculo | Comparar la cifra de la instantánea con la que se ve en pantalla. | Son la misma. El cálculo no está reimplementado en dos sitios.
19.01 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Dar de alta una compañía a mano | Crear una compañía con su cohorte y su hoja de ruta. | Queda lista para trabajar, sin pasos sueltos pendientes.
19.02 | 19. Administración | /cartera/<slug> | admin@iwl.test | Editar la ficha desde la propia compañía | En la cabecera, al lado del nombre: «Editar la ficha». | Lleva al formulario de esa compañía YA ABIERTO. No hay que buscarla en la lista.
19.03 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Cambiar el nombre de una startup | Editar → cambiar el nombre → Guardar. | Dice «Ficha actualizada.» y el panel SE QUEDA ABIERTO para que se lea. El nombre nuevo sale en toda la plataforma.
19.04 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Los campos que faltaban | En el mismo formulario: web, fecha de constitución y liderazgo femenino. Probar «60 %» con signo. | Los tres se guardan. El porcentaje admite el signo y la coma.
19.05 | 19. Administración | /embudo/<id> | admin@iwl.test | Corregir los datos de una candidatura | En «Con quién se habla»: «Corregir los datos». Cambiar el nombre o el correo. | Se guarda. Antes esto no se podía: una startup mal escrita se quedaba así hasta firmar.
19.06 | 19. Administración | Todas | — | Un acuse no se pierde al cerrarse su panel | En cualquier formulario que se abra y cierre: guardar y mirar. | El mensaje se lee y el panel sigue abierto hasta que lo cierras tú.
19.07 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Editar, archivar y restaurar | Editar los datos, archivarla y restaurarla. | Las tres funcionan. Archivar saca de la cartera y conserva el histórico entero.
19.08 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Borrar una compañía vacía | Dar de alta una y borrarla sin tocar nada más. | Sale «Borrar» a secas. Pide escribir el identificador y se va.
19.09 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Borrar una con histórico | En una que tenga Anexo u horas: «Borrar con su histórico». | Primero recuerda que lo normal es archivar. Luego dice QUÉ destruye («1 Anexo, 3 horas…») y pide el identificador exacto.
19.10 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | La lista se entera de lo que pasa en otra pantalla | Abrir un Anexo de una compañía y volver a Compañías pulsando en el menú. | Ya dice «Borrar con su histórico», no «Borrar» a secas. Si ofreciera el borrado simple, la base lo rechazaría.
19.11 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | Crear una persona con su contraseña | Dar de alta a una persona. Dejar la contraseña en blanco para que la genere ella. | Se enseña la contraseña generada —tres palabras y un número, dictable por teléfono— con aviso de que no se repite.
19.12 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | Restablecer la contraseña de alguien que se quedó fuera | En la fila de esa persona: «Restablecer contraseña» → Generar → Guardar contraseña. | El panel SE QUEDA ABIERTO con la contraseña a la vista y botón de copiar, hasta pulsar Hecho. Y entra con ella.
19.13 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | El verbo cambia según el caso | Comparar la fila de alguien que nunca entró con la de alguien que sí. | «Poner contraseña» en la primera, «Restablecer contraseña» en la segunda.
19.14 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | La propia NO se cambia desde el panel | Buscar el botón de contraseña en tu propia fila. | No está. En su lugar, «Tu contraseña se cambia en Mi cuenta», que lleva a /perfil. Desde el panel te echaría la sesión.
19.15 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | La lista se puede recorrer | Mirar la lista entera de personas. | Por cada una: nombre, posición, correo y dónde está asignada. Ni áreas ni biografía: eso está en su ficha.
19.16 | 19. Administración | /admin/personas/<id> | admin@iwl.test | La ficha de una persona | Pulsar sobre el nombre de alguien. | Se abre su ficha: proyectos, horas imputadas, tareas abiertas, áreas, descripción y asignaciones con detalle.
19.17 | 19. Administración | /admin/personas/<id> | admin@iwl.test | Adjuntar un CV | En «Quién es», adjuntar un PDF y luego abrirlo. | Se guarda y se abre con enlace firmado. Lo ve IWL y la propia persona; nadie más.
19.18 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | Asignar a una compañía y cambiar el papel | Asignar una persona a una compañía, cambiarle el papel y quitar la asignación. | Las tres funcionan. El papel va en la asignación, no en la persona.
19.19 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | Corregir un correo mal escrito | Corregir el correo de una cuenta. | Se corrige y esa persona entra con el nuevo.
19.20 | 19. Administración | /admin/personas | admin@iwl.test | Archivar y borrar una persona | Archivar una cuenta; borrar otra que no tenga nada registrado. | Archivar le quita el acceso. Borrar solo deja si no arrastra histórico.
19.21 | 19. Administración | /admin/evaluacion | admin@iwl.test | Pesos de dimensión y de área | Cambiar un peso y volver a un score. | El score se recalcula. Peso 0 desactiva la dimensión.
19.22 | 19. Administración | /admin/evaluacion | admin@iwl.test | Objetivos por etapa | Cambiar el objetivo de una dimensión para una etapa. | La comparativa pasa a medir contra el nuevo objetivo.
19.23 | 19. Administración | /admin/programa | admin@iwl.test | Umbrales, bandas y objetivos de tracción | Tocar los umbrales de preparación y las bandas de la cohorte. | Los semáforos y la lectura de la cohorte cambian en consecuencia.
19.24 | 19. Administración | /admin/programa | admin@iwl.test | Tarifas por perfil | Fijar la tarifa aplicada y la de mercado de un perfil. | Se guardan y se usan en las horas NUEVAS.
19.25 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Crear una cohorte | Crear una cohorte nueva. | Queda disponible para dar de alta compañías y abrir convocatoria.
19.26 | 19. Administración | /admin/companias | admin@iwl.test | Objetivo interno de cada compañía | Fijar el objetivo interno de una compañía. | Se guarda y se ve en la lectura de la cohorte.
20.01 | 20. Informes | /informe/tecnico-inversor/<slug> | programa@iwl.test | Informe técnico para inversor | Abrir el informe e imprimirlo a PDF. | Sale completo, con los datos de la compañía y sin cortes de página feos.
20.02 | 20. Informes | /informe/mensual/<slug> | programa@iwl.test | Informe mensual | Abrir el informe mensual. | Trae KPI, update y avance del mes.
20.03 | 20. Informes | /informe/aportacion/<slug> | programa@iwl.test | Informe de aportación | Abrir el informe de aportación. | Horas, valor y quién aportó. Cuadra con el extracto.
20.04 | 20. Informes | Terminal | — | Los cuatro informes en PDF de una vez | Ejecutar: npm run informes | Genera los cuatro PDF de la compañía sin error.
21.01 | 21. Permisos | Varias | fundadora@marea.test | Una fundadora solo ve lo suyo | Probar a abrir el proyecto de otra compañía por su dirección. | No entra. Ni lee ni escribe.
21.02 | 21. Permisos | Varias | cto@marea.test | Segunda persona del mismo equipo | Entrar como la segunda cuenta de Marea y recorrer el proyecto. | Ve lo mismo que la fundadora de esa compañía.
21.03 | 21. Permisos | Varias | mentor@iwl.test | El mentor que coordina frente al que apoya | Entrar como mentor@iwl.test en Marea (coordina) y en Raíz (apoya). | Puede más en la que coordina. La diferencia está documentada a propósito.
21.04 | 21. Permisos | Varias | programa@iwl.test | El equipo de IWL ve toda la cartera | Recorrer varias compañías como equipo_iwl. | Las ve todas, pero no entra en /admin.
21.05 | 21. Permisos | Varias | revisor@niage.test | El revisor ve solo las que lleva | Probar las tres compañías como revisor@niage.test. | Marea y Raíz sí; Vega no.
22.01 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | El menú lateral | Recorrer el menú lateral entrando y saliendo de secciones. | Marca dónde estás y lleva a donde dice.
22.02 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Papel claro y lateral oscuro | Comparar la vista de la compañía y la de IWL. | El área de trabajo va en claro en las dos. Lo oscuro es el lateral y la entrada.
22.03 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Varios anchos de ventana | Estrechar la ventana poco a poco: 1512, 1280, 1180, 1024, 820, 600, 390. | Nada se solapa ni se corta, y no hay que desplazar en horizontal.
22.04 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | En el móvil | Abrir la plataforma en el teléfono y recorrer tres o cuatro pantallas. | Se usa de verdad: se lee, se pulsa y los formularios se rellenan.
22.05 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Qué se puede pulsar se ve SIN pasar el ratón | Mirar una pantalla quieto, sin mover el ratón. Y probarlo en el móvil, donde no hay ratón. | Las pestañas de sección y las acciones (Editar, Archivar…) llevan cápsula con borde. No hace falta pasar por encima.
22.06 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Los iconos de sección llevan color | Mirar la fila de pestañas de una compañía y la de administración. | Cada icono con su tono, y el de la sección abierta en magenta. El rótulo va siempre al lado.
22.07 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | El filete amarillo de los bloques | Mirar el título de cualquier bloque. | Lleva un pelo amarillo debajo. No aparece en ningún gráfico: ahí manda un solo color.
22.08 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | No queda «graduación» por ninguna parte | Buscar la palabra en fases, motivos de archivo y desplegables. | Ahora pone «Fin del programa».
22.09 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Moverse solo con el teclado | Recorrer una pantalla con el tabulador. | Siempre se ve dónde está el foco. Nada queda inalcanzable.
22.10 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Los gráficos no dependen del color | Mirar los gráficos de cartera, comparativa y KPI. | Cada serie lleva etiqueta de texto. Dos series parecidas van en dos paneles o con relleno distinto.
22.11 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Los estados vacíos dicen qué hacer | Buscar pantallas sin datos todavía. | Dicen qué hacer para que haya algo, no «no hay nada».
22.12 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Los errores están escritos para una persona | Provocar dos o tres errores a propósito. | Dicen qué ha pasado y qué hacer. Sin signos de exclamación y sin jerga.
22.13 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Un formulario que falla conserva lo escrito | En CUALQUIER formulario largo, forzar un error de validación. | Lo escrito sigue ahí. Solo hay que volver a elegir los ficheros, que el navegador no deja reponer.
22.14 | 22. Interfaz y uso | Todas | — | Una confirmación no desaparece sola | Hacer acciones que cierran su propio panel (logo, firmar, dar cuenta). | La confirmación se lee. Las que llevan contraseña, con más razón.

## Resumen
Cómo va
Módulo | Pruebas | OK | Falla | A medias | Bloqueado | Sin probar
1. Acceso y cuentas
2. Convocatoria
3. Presentar candidatura
4. Alta a mano
5. Recorrido del embudo
6. NDA y DD de candidata
7. Acuerdo y firma
8. Cartera y cohorte
9. Comparativa
10. Resumen de compañía
11. Hoja de ruta
12. Programa y Anexo
13. Aportación de IWL
14. Due diligence técnico
15. Due diligence general
16. Business plan
17. KPI y updates
18. Línea base
19. Administración
20. Informes
21. Permisos
22. Interfaz y uso
Total
Bloqueantes abiertos